## Sheet1
|  | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15
|  | 组装完包括所有模块的整车，后续结构只做微调 | 完成启动后识别完二维码
单独调整抓物块功能
2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23
2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27
任务： | 耗时 |  | 视觉 | 机械臂 | 底盘
制作操作界面 | 长 |  | 让识别更稳定准确 | 让机械臂伸到几个固定高度
二维码读取任务 | 短 |  | 制作操作界面
取物块任务 | 短 |  | 帧率低的问题
第一轮放置加工区 | 长 |  | 多线程？
第一轮放置成品区 | 中 |  | 自启动
回到原料区重新取 | 短
第二轮放置加工区 | 短
第二轮垛码放置 | 长
回到启停区 | 中